Приложение № 1

к Паспорту доступности объекта социальной

инфраструктуры (ОСИ) № 1

**ПЛАН**

**мероприятий («Дорожная карта»)**

**«Повышение значений показателей доступности   
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры**

**МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»**

**и предоставляемых услуг на 2016 – 2030 годы»**

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29» (далее – МБДОУ) и предоставляемых услуг на 2016 – 2030 годы» (далее – «Дорожная карта») призвана обеспечить доступность МБДОУ для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:

* совершенствование нормативной правовой базы МБДОУ;
* поэтапное повышение значений показателей доступности в МБДОУ;
* повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма,   
  а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию МБДОУ и услугами;
* проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);
* формирование достоверной и полной информации о доступности МБДОУ и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;
* обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

* совершенствование нормативной правовой базы;
* мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов МБДОУ;
* мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию МБДОУ;
* мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «Дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2016-2030 годы

3. Механизмы реализации «Дорожной карты».

Механизм реализации «Дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «Дорожной карты», целевых показателей.

Приложение № 1

к Плану мероприятий («Дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»

на 2016 – 2030 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «Дорожной карты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измере-  ния | Значения показателей | | | | | | | Ответственный за мониторинг  и достижение запланированных  значений показателей доступности |
| 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля работников ДОУ, на которых администра­тивно-распоряди­тельным актом возложено оказание инва­лидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотруд­ников, предоставляющих услуги населению | процентов | 8,6 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по АХР |
| 2. | Доля работников, предоставляющих услуги в ДОУ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по АХР |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми –с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | процентов | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 100,0 | 100,0 | Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по УВР |
| 4 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, ОДА) групповых ячеек и помещений, от общего числа групповых ячеек и помещений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по АХР |
| 5 | Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заведующий, заместитель заведующего по УВР |
| 6 | Доля воспитанников, обучающихся по АОП, по завершении обучения дошкольного образования прошли полную коррекцию | процентов | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по УВР |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («Дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»

на 2016 – 2030 годы»

**ПЛАН**

**мероприятий, реализуемых для достижения запланированных**

**значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Локальный правовой акт (программа), иной документ, которым  предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализа-  ции  (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия  на повышение значения показателя доступ­ности для инвалидов  объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,**   **включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации МБДОУ | акт обследования № 1 от 21.03.2016 г. | Заведующий, заместитель заведующего по АХР | 1 квартал 2016 | сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов и других МГН |
| 1.2. | Адаптация для инвалидов и других МГН ОУ, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами – тактильными и речевыми | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 | Заведующий, заместитель заведующего по АХР | 2020–  2030 | количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Красноярского края, адаптированных для инвалидов и других МГН |
| 1.3. | Разработка проектной документации | План адаптации доступности МБДОУ | Заведующий, заместитель заведующего по АХР | 2020 –  2030 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.4. | Дообору­дование и установка техни­ческих средств адаптации | План адаптации доступности МБДОУ | Заведующий, заместитель заведующего по АХР | 2020-2030 | оснащение МБДОУ техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобиль­ными группами насе­ления:  оснащение МБДОУ для реализации  адаптированных образовательных программ, специальным,  в том числе учебным, компьютерным оборудованием |
| 1.5. | Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | <http://dou29.ivweb.ru/> | Заведующий, заместитель заведующего по УВР | 2016-2030 | информированность населения о предоставляемых услугах для детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 1.6. | Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов ППк МБДОУ и ТПМПК по исполнению рекомендаций ИПР детей-инвалидов и заключений для лиц с ОВЗ | Договор ОУ и ТПМПК | Заведующий, заместитель заведующего по УВР | 2016 – 2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО |
| 1.7. | Разработка и реализация Адаптированных образовательных программ дошкольного образования | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29» | Заведующий, заместитель заведующего по АХР | 2016 – 2020 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом** | | | | | |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Инструкция «Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами» | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, заместитель заведующего по УВР | 2018 –2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ |
| 2.2. | Адаптация официального сайта ОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению | План адаптации ОУ | Заведующий, заместитель заведующего по УВР | 2017 | повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в ОУ |
| 2.3. | Размещение информации о доступности объекта на сайте ОУ | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 | Заведующий, заместитель заведующего по УВР | 2017 -2030 | повышение показателя информированности граждан о доступности МБДОУ |
| 2.4. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Перспективный план повышения квалификации работников МБДОУ | Заместитель заведующего по УВР | 2017 – 2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по Адаптированным образовательным программам дошкольного образования |
| 2.6 | Обучение педагогических работников по вопросам ухода, организации питания с детьми инвалидами | Перспективный план повышения квалификации работников МБДОУ | Заместитель заведующего по УВР | 2019 – 2030 | обеспечение доступности и качества образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ |